# BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

Cho Epic: "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên".

a)Viết 2 Feature thuộc Epic trên.

1)đặt và hủy suất ăn trực tiếp 2) thống kê và quản lý bữa ăn

b)Viết 2 User Story theo đúng cấu trúc "Là… tôi muốn… để…", mỗi story thuộc một Feature khác nhau ở câu a.

Là một nhân viên, tôi muốn có thể tự đặt hoặc hủy suất ăn trưa của mình trên hệ thống trước 9h sáng, để tôi có thể chủ động bữa ăn của mình khi lịch làm việc đột xuất thay đổi. Là một quản lý nhà ăn (hoặc nhân viên hành chính), tôi muốn xem được báo cáo thống kê tổng số lượng suất ăn đã đặt theo từng ngày, để tôi có thể chuẩn bị số lượng khẩu phần ăn chính xác và tránh lãng phí thức ăn.

c)Nêu 1 hạng mục công việc thuộc Epic này nhưng là Task kỹ thuật chứ không phải User Story, và giải thích ngắn gọn vì sao.

Task kỹ thuật Thiết kế và khởi tạo cơ sở dữ liệu (Database) để lưu trữ thông tin đặt suất ăn.

# BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Hai User Story dưới đây do một thành viên mới viết. Với mỗi story: chỉ ra tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất, giải thích trong 1 câu, rồi viết lại cho đạt chuẩn.

Story A:

"Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng."

Tiêu chí vi phạm rõ nhất: Testable (Có thể kiểm thử được). Giải thích: Các từ như "chạy nhanh", "dễ dùng", và "hài lòng" mang cảm tính chủ quan, không có thước đo định lượng cụ thể để đội ngũ kiểm thử có thể đánh giá và nghiệm thu. Viết lại: "Là người dùng, tôi muốn thời gian tải màn hình trang chủ không vượt quá 2 giây để tôi có thể bắt đầu thao tác ngay lập tức."

Story B:

"Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình."

Tiêu chí vi phạm rõ nhất: Small (Đủ nhỏ). Giải thích: Yêu cầu này thực chất là một "Epic" chứa quá nhiều tính năng phức tạp (đặt, hủy, đổi món, xem lịch sử, báo cáo, đánh giá...), khó có thể ước lượng chính xác và hoàn thành gọn gàng trong một Sprint. Viết lại : "Là nhân viên, tôi muốn có thể chọn và đặt trước món ăn trưa cho ngày mai trên hệ thống để nhà ăn chuẩn bị đúng phần ăn của tôi."

# BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

Cho User Story sau:

"Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn."

Viết 3 Acceptance Criteria theo cấu trúc Given – When – Then vào bảng dưới. Yêu cầu: AC-01 cho luồng thành công, AC-02 cho trường hợp quá giờ hủy, AC-03 do bạn tự chọn (một trường hợp ngoại lệ khác). Mỗi tiêu chí đúng được 1,0 điểm.

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | Given Người dùng có một suất ăn đã đặt thành công cho ngày mai và thời gian hiện tại vẫn chưa vượt quá giờ quy định cho phép hủy When Người dùng chọn đơn hàng đó và xác nhận thao tác "Hủy suất Then Hệ thống hiển thị thông báo "Hủy thành công", chuyển trạng thái đơn hàng sang "Đã hủy", và cập nhật lại số dư/khoản trừ lương của người dùng |
| AC-02 | Given Người dùng có một suất ăn đã đặt thành công cho ngày mai, nhưng thời gian hiện tại đã vượt quá giờ quy định cho phép hủy When Người dùng thực hiện thao tác "Hủy suất" Then Hệ thống từ chối yêu cầu, hiển thị thông báo lỗi "Đã quá thời gian cho phép hủy món" và giữ nguyên trạng thái đơn hàng đã đặt. |
| AC-03 | Given Đơn hàng của người dùng đã bị hủy trước đó (bởi Quản trị viên nhà ăn hoặc do hết nguyên liệu) và trạng thái hiện tại là "Đã hủy". When Người dùng xem lại chi tiết đơn hàng này trên ứng dụng. Then Nút thao tác "Hủy suất" bị ẩn hoặc vô hiệu hóa (disable) để ngăn người dùng thao tác hủy lặp lại. |

# BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Product Backlog của dự án SmartCanteen đã được ước lượng như sau. Velocity của nhóm trong 3 Sprint gần nhất lần lượt là 18, 22 và 20 Story Point. Sprint kế tiếp kéo dài 2 tuần, nhân sự không thay đổi.

a) Điền mức ưu tiên MoSCoW cho từng hạng mục, sau đó giải trình lựa chọn cho 2 hạng mục bất kỳ.

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must have |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Should have |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Must Have |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should have |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Could Have |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must Have |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Wont |

Giải trình:

SC-01 (Nhân viên đặt suất ăn - Must have) Đây là tính năng cốt lõi (core feature) của một hệ thống Canteen thông minh. Nếu không có chức năng này, hệ thống hoàn toàn vô nghĩa vì người dùng không thể thực hiện được luồng nghiệp vụ chính là đặt cơm. SC-07 (Chia sẻ thực đơn lên fanpage - Won't have) Dự án SmartCanteen phục vụ cho nội bộ nhân viên công ty (như thể hiện ở SC-06). Việc chia sẻ thực đơn lên mạng xã hội/fanpage công khai không mang lại giá trị thiết thực cho nghiệp vụ đặt ăn nội bộ trong giai đoạn này, do đó nên loại bỏ hoặc để ở mức ưu tiên thấp nhất không đưa vào các Sprint hiện tại.

b)Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp, ghi rõ tổng Story Point và căn cứ lựa chọn.

c)Viết Sprint Goal cho Sprint đó.

d)Đến hết ngày làm việc thứ 5 của Sprint, số Story Point còn lại được ghi nhận như sau:

| Ngày làm việc | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường lý tưởng | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Đường thực tế | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |

Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm: